## Summary
MASTER PLAN - FOOD DELIVERY MANAGEMENT SYSTEM
Kế hoạch triển khai bám theo food_delivery_db.sql và yêu cầu bài tập lớn ¦ Cập nhật: 26/09/2026
Tiến độ công việc |  | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Chưa thực hiện | Mốc hiện tại
43.18% |  | 19 | 0 | 25 | 3.5/20
Phạm vi và tiến độ thực tế
Backend hiện tại | Node.js + Express, ES modules, MySQL2
Database | MySQL 8.0+ ¦ 66 bảng ¦ 62 index ¦ 8 view ¦ 15 trigger
4 vai trò | ADMIN ¦ RESTAURANT ¦ SHIPPER ¦ CUSTOMER
Đã triển khai | API foundation, auth/RBAC, restaurant/menu, catalog search, promotion/favorites, cart/checkout, restaurant order state machine, notification and test workflow 2.2-3.5
Còn xác nhận | Còn xác nhận: MySQL end-to-end trên môi trường triển khai, Redis/realtime/GPS, Docker/CI và các nhóm 4.x trở đi
Tiến độ theo nhóm công việc
Nhóm | Tiến độ
1 - Nền tảng | 100%
2 - Nhà hàng/menu | 100%
3 - Đặt món | 100%
4 - Giao hàng/thanh toán | 0%
5 - Nhập/xuất/job | 0%
6 - Bảo mật/giám sát | 0%
7 - Kiểm thử | 0%
8 - Bàn giao | 0%
9 - Nghiệm thu | 0%

## Plan
ID | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9/2026 | [20 empty] | Tháng 10/2026 | [30 empty] | Tháng 11/2026
[7 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A | Sprint 1 - Core platform, catalog & ordering | Dương | 4w | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
1 | Nền tảng, tài khoản & phân quyền | Dương | 2w | 2026-09-18 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
1.1 | SRS, ERD, use case/flow và sơ đồ kiến trúc hệ thống | Dương | 1d | 2026-09-10 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10
1.2 | SQL schema v1 theo food_delivery_db.sql: 66 bảng, khóa ngoại, index, view và trigger | Dương | 2d | 2026-09-10 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10
1.3 | Node.js API foundation: Express, env validation, MySQL pool/transaction, lỗi HTTP, liveness/readiness và graceful shutdown | Dương | 2d | 2026-09-11 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11
1.4 | Đăng ký/đăng nhập JWT, access/refresh token, hash mật khẩu, logout, /me và login_history | Dương | 3d | 2026-09-12 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11
1.5 | RBAC 4 vai trò, permission theo hành động, reset/email verification, audit log và soft-delete | Dương | 4d | 2026-09-16 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 16
1.6 | Hồ sơ khách hàng và địa chỉ giao hàng: CRUD, mặc định, xóa mềm, kiểm tra quyền và audit | Dương | 3d | 2026-09-15 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 15
1.7 | Design system Tailwind CSS thống nhất màu sắc, bố cục, typography, spacing và component cho Food Delivery; UI đăng ký/đăng nhập/hồ sơ 4 vai trò | Dương | 3d | 2026-09-18 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 16 to Tháng 9/2026 18
2 | Nhà hàng & menu | Dương | 3w | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
2.1 | CRUD restaurant_categories, restaurants, operating_hours, restaurant_images; validation, audit, xóa mềm | Dương | 3d | 2026-09-22 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 22
2.2 | CRUD menus, menu_categories, menu_items; giá gốc/giảm, trạng thái bán và thông tin món | Dương | 4d | 2026-09-26 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 23 to Tháng 9/2026 25
2.3 | Variants, topping_groups, toppings và liên kết topping theo món; kiểm tra min/max lựa chọn | Dương | 3d | 2026-09-29 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 28 to Tháng 9/2026 29
2.4 | Catalog cho khách: tìm kiếm/lọc/sắp xếp/phân trang nhà hàng và menu; lưu search_history | Dương | 2d | 2026-10-01 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 30 to Tháng 10/2026 1
2.5 | Promotions, promotion_usage, banners, favorite restaurants/menu items theo đúng quan hệ SQL | Dương | 2d | 2026-10-03 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 10/2026 2
2.6 | Seed dữ liệu mẫu tối thiểu 2.000 bản ghi, kiểm tra khóa ngoại và bộ dữ liệu demo 4 vai trò | Dương | 3d | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 7
2.7 | Quản lý ảnh/icon dùng chung: chọn, upload, thay và xóa; toolbar crop, xoay, zoom, căn khung/reset; aspect-ratio, object-fit và thumbnail đồng đều, không kéo méo ảnh | Dương | 3d | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 7
3 | Giỏ hàng, đặt món & xử lý đơn | Dương | 1.5w | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
3.1 | Giỏ hàng theo khách/nhà hàng: carts, cart_items, cart_item_toppings; cập nhật số lượng và giá snapshot | Dương | 3d | 2026-09-29 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 28 to Tháng 9/2026 29
3.2 | Checkout tạo orders, order_items, order_item_toppings bằng transaction và idempotency key | Dương | 3d | 2026-10-02 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 9/2026 30 to Tháng 10/2026 2
3.3 | Nhà hàng xác nhận/từ chối, chuẩn bị món; order_status_history và quy tắc chuyển trạng thái | Dương | 2d | 2026-10-04 | Đã hoàn thành | 100%
3.4 | UI đặt món: chọn địa chỉ, ghi chú, phí, khuyến mãi và phương thức thanh toán | Dương | 2d | 2026-10-06 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 6
3.5 | Integration workflow đặt món - xác nhận - chuẩn bị; kiểm tra lỗi nghiệp vụ và audit | Dương | 1d | 2026-10-07 | Đã hoàn thành | 100% | bar: Tháng 10/2026 7
B | Sprint 2 - Delivery, payment & operations | Dương | 2.5w | 2026-10-24 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
4 | Shipper, giao hàng, thanh toán & hậu mãi | Dương | 2.5w | 2026-10-24 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
4.1 | Hồ sơ shipper, giấy tờ, trạng thái sẵn sàng và delivery_assignments; phân quyền nhận đơn | Dương | 3d | 2026-10-10 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 8 to Tháng 10/2026 9
4.2 | Deliveries, delivery_status_history, shipper_locations, delivery_zones; quy trình nhận - giao | Dương | 4d | 2026-10-14 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 14
4.3 | GPS tracking và cập nhật realtime vị trí/trạng thái giao hàng cho khách, nhà hàng, shipper | Dương | 2d | 2026-10-16 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 15 to Tháng 10/2026 16
4.4 | Payments, payment_transactions, COD; gateway giả lập, retry, callback và xử lý thất bại | Dương | 2d | 2026-10-18 | Chưa thực hiện | 0%
4.5 | Invoices, xuất hóa đơn PDF và tra cứu theo order_code; dữ liệu lấy từ snapshot đơn hàng | Dương | 1d | 2026-10-19 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 19
4.6 | Notifications, preferences, chat theo đơn, review nhà hàng/shipper và support tickets | Dương | 2d | 2026-10-21 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 20 to Tháng 10/2026 21
4.7 | Hủy đơn, refund, ví khách hàng và wallet_transactions; kiểm soát hoàn tiền theo trạng thái | Dương | 2d | 2026-10-23 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 22 to Tháng 10/2026 23
4.8 | Earnings/withdrawals của shipper và settlement/commission của nhà hàng; báo cáo đối soát | Dương | 1d | 2026-10-24 | Chưa thực hiện | 0%
C | Sprint 3 - Quality, deployment & handover | Dương | 2.5w | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
5 | Nhập/xuất, báo cáo & tác vụ nền | Dương | 1w | 2026-10-29 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
5.1 | Import Excel/CSV cho nhà hàng, menu và dữ liệu demo; lưu import_jobs và kết quả từng dòng | Dương | 2d | 2026-10-26 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 26
5.2 | Export CSV/Excel/PDF cho đơn, doanh thu, shipper và restaurant settlement; lưu export_jobs | Dương | 2d | 2026-10-28 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 27 to Tháng 10/2026 28
5.3 | Background jobs cho mail, export lớn và dọn token; retry, trạng thái job và log lỗi | Dương | 1d | 2026-10-29 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 29
6 | Bảo mật, hiệu năng & giám sát | Dương | 1w | 2026-11-03 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
6.1 | Rà SQL injection/XSS/CSRF, validation, CORS, rate limit, upload và secret; khóa API theo quyền | Dương | 2d | 2026-10-31 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 10/2026 30
6.2 | Redis cache cho catalog/báo cáo, invalidation khi cập nhật menu và giới hạn truy vấn nặng | Dương | 2d | 2026-11-02 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 2
6.3 | Structured logging, health/readiness check, audit hành động nhạy cảm và cấu hình system_settings | Dương | 1d | 2026-11-03 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 3
7 | Kiểm thử & chất lượng | Dương | 1w | 2026-11-08 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
7.1 | Unit test service: auth, địa chỉ, catalog, giỏ hàng, tính phí và chuyển trạng thái | Dương | 2d | 2026-11-05 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 4 to Tháng 11/2026 5
7.2 | Integration test API + MySQL: transaction, quyền, audit, idempotency, payment và rollback | Dương | 2d | 2026-11-07 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 6
7.3 | E2E 4 vai trò, regression, kiểm tra seed >= 2.000 và coverage mục tiêu 30-40% | Dương | 1d | 2026-11-08 | Chưa thực hiện | 0%
8 | Triển khai, tài liệu & bàn giao | Dương | 1w | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
8.1 | Docker Compose API + MySQL + Redis + MailHog; migration/seed và biến môi trường | Dương | 1d | 2026-11-09 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 9
8.2 | CI/CD đơn giản: install, lint/check, test, build image và deploy thử | Dương | 1d | 2026-11-09 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 9
8.3 | OpenAPI/Swagger đầy đủ, Postman collection và bộ request mẫu cho 4 vai trò | Dương | 1d | 2026-11-10 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 10
8.4 | Hoàn thiện SRS, ERD, use case/flow, kiến trúc, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng | Dương | 1d | 2026-11-10 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 10
8.5 | Video demo 5-10 phút, checklist bàn giao, data mẫu và chạy thử end-to-end cuối | Dương | 1d | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 11
9 | Ổn định cuối & nghiệm thu | Dương | 0.5w | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 9/2026 10 to Tháng 9/2026 11; Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 18; Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25; Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 2; Tháng 10/2026 5 to Tháng 10/2026 9; Tháng 10/2026 12 to Tháng 10/2026 16; Tháng 10/2026 19 to Tháng 10/2026 23; Tháng 10/2026 26 to Tháng 10/2026 30; Tháng 11/2026 2 to Tháng 11/2026 6; Tháng 11/2026 9 to Tháng 11/2026 11
9.1 | Smoke test sau triển khai, kiểm tra realtime/GPS, backup và khôi phục database | Dương | 1d | 2026-11-09 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 9
9.2 | Sửa lỗi còn lại, tối ưu UX và chốt các tiêu chí nghiệm thu theo yêu cầu Word | Dương | 2d | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 10 to Tháng 11/2026 11
9.3 | Đóng gói bản nộp: source, SQL, Postman, video, tài liệu và biên bản kiểm tra | Dương | 1d | 2026-11-11 | Chưa thực hiện | 0% | bar: Tháng 11/2026 11

## Ha tang
HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ - FOOD DELIVERY
STT | Hạng mục | Công nghệ / phiên bản | Hiện trạng / ghi chú
1 | Backend | Node.js 20+ / Express 4 / ES modules | Đã có env validation, MySQL pool/transaction, lỗi HTTP và graceful shutdown
2 | Database | MySQL 8.0+ / food_delivery_db.sql | 66 bảng, 62 index, 8 view, 15 trigger; là nguồn dữ liệu chuẩn
3 | Frontend | HTML, JavaScript, Tailwind CSS + design tokens dùng chung | Đã có UI ordering/catalog/checkout cho customer, queue xử lý đơn cho restaurant và design tokens dùng chung
4 | Auth | JWT access/refresh + node:crypto PBKDF2/HMAC | Đã có register/login/logout/me, login_history, refresh token hash, reset mật khẩu và xác thực email
5 | Phân quyền | RBAC ADMIN/RESTAURANT/SHIPPER/CUSTOMER | Đã kiểm tra role và permission từ database, phủ middleware bằng unit test
6 | Audit | audit_logs + request audit middleware | Lưu thao tác web vào database để mở lại trong hệ thống
7 | Cache / realtime | Redis + WebSocket/Socket.IO | Đưa vào Sprint 3; phục vụ catalog, GPS và trạng thái đơn
8 | Job queue | background_jobs + worker | Đưa vào Sprint 3; mail, export lớn, dọn token
9 | Mail test | MailHog | Dùng trong Docker Compose khi làm notification
10 | PDF / report | PDFKit + query từ các view báo cáo SQL | Đưa vào Sprint 2-3
11 | Import / export | CSV/Excel + import_jobs/export_jobs | Đưa vào Sprint 3
12 | API docs | OpenAPI/Swagger + Postman | Đưa vào hạng mục 8.3
13 | Testing | Node test runner + API integration/E2E | Đã có 54 kiểm tra foundation, auth, RBAC, customer/address, validation, service và controller nhà hàng; coverage 30-40% hoàn thiện ở hạng mục 7.3
14 | Container | Docker Compose: API + MySQL + Redis + MailHog | Đưa vào hạng mục 8.1
15 | CI/CD | Pipeline install - check - test - build - deploy | Đưa vào hạng mục 8.2
16 | Logging | Morgan/structured logging + health/readiness | Đã có liveness/readiness và graceful shutdown; structured logging nâng cấp ở 6.3
17 | Media | Image picker/editor + xử lý thumbnail | Đã hoàn thành trong 2.7: image picker/editor, crop khung vuông, rotate/zoom/reset, thumbnail object-fit và upload API

## SQL coverage
MA TRẬN BÁM SÁT DATABASE - food_delivery_db.sql
Nhóm dữ liệu | Bảng SQL | Vai trò trong hệ thống | Plan ID | Trạng thái hiện tại | Ghi chú
Identity & access | roles | Vai trò hệ thống | 1.5 | Đã hoàn thành | Đã dùng cho auth/RBAC và middleware permission
Identity & access | users | Tài khoản dùng chung cho 4 vai trò | 1.4, 1.5, 2.7 | Đã hoàn thành | Upload ảnh JPEG/PNG/WebP, lưu an toàn, editor crop khung vuông/rotate/zoom/reset và object-fit.
Identity & access | permissions | Danh sách quyền theo hành động | 1.5 | Đã hoàn thành | Đã dùng cho permission theo hành động
Identity & access | role_permissions | Gán quyền cho role | 1.5 | Đã hoàn thành | Đã dùng cho gán quyền role
Identity & access | customer_profiles | Hồ sơ khách hàng | 1.6 | Đã hoàn thành | Đã có API hồ sơ khách hàng, audit và test service
Identity & access | customer_addresses | Địa chỉ giao hàng | 1.6 | Đã hoàn thành | Đã có CRUD địa chỉ, default/soft-delete/audit và test service
Restaurant & menu | restaurant_categories | Danh mục nhà hàng | 2.1 | Đã hoàn thành | Đã hoàn tất API Node.js và test service/controller ở hạng mục 2.1
Restaurant & menu | restaurants | Thông tin nhà hàng | 2.1 | Đã hoàn thành | Đã hoàn tất API Node.js và test service/controller ở hạng mục 2.1
Restaurant & menu | restaurant_operating_hours | Giờ hoạt động | 2.1 | Đã hoàn thành | Đã hoàn tất API Node.js và test service/controller ở hạng mục 2.1
Restaurant & menu | restaurant_images | Ảnh logo/cover/gallery | 2.1, 2.7 | Đã hoàn thành | Upload ảnh JPEG/PNG/WebP, lưu an toàn, editor crop khung vuông/rotate/zoom/reset và object-fit.
Restaurant & menu | menus | Menu theo nhà hàng | 2.2 | Đã hoàn thành | Menu API: CRUD menu/category/item, validation giá và trạng thái, soft-delete; đã gắn owner RBAC.
Restaurant & menu | menu_categories | Nhóm món | 2.2 | Đã hoàn thành | Menu API: CRUD menu/category/item, validation giá và trạng thái, soft-delete; đã gắn owner RBAC.
Restaurant & menu | menu_items | Món ăn, giá, trạng thái | 2.2, 2.7 | Đã hoàn thành | Menu API: CRUD menu/category/item, validation giá và trạng thái, soft-delete; đã gắn owner RBAC.; Upload ảnh JPEG/PNG/WebP, lưu an toàn, editor crop khung vuông/rotate/zoom/reset và object-fit.
Restaurant & menu | menu_item_variants | Biến thể món | 2.3 | Đã hoàn thành | Variant/topping API, liên kết topping theo món và kiểm tra min/max lựa chọn.
Restaurant & menu | topping_groups | Nhóm topping | 2.3 | Đã hoàn thành | Variant/topping API, liên kết topping theo món và kiểm tra min/max lựa chọn.
Restaurant & menu | toppings | Topping và giá | 2.3 | Đã hoàn thành | Variant/topping API, liên kết topping theo món và kiểm tra min/max lựa chọn.
Restaurant & menu | menu_item_topping_groups | Liên kết món - nhóm topping | 2.3 | Đã hoàn thành | Variant/topping API, liên kết topping theo món và kiểm tra min/max lựa chọn.
Shipper | shipper_profiles | Hồ sơ và trạng thái shipper | 4.1 | Chưa thực hiện
Shipper | shipper_documents | Giấy tờ shipper | 4.1 | Chưa thực hiện
Cart & ordering | carts | Giỏ theo khách và nhà hàng | 3.1 | Đã hoàn thành | Cart theo customer/restaurant, cập nhật quantity/topping/note và snapshot giá.
Cart & ordering | cart_items | Món trong giỏ | 3.1 | Đã hoàn thành | Cart theo customer/restaurant, cập nhật quantity/topping/note và snapshot giá.
Cart & ordering | cart_item_toppings | Topping trong giỏ | 3.1 | Đã hoàn thành | Cart theo customer/restaurant, cập nhật quantity/topping/note và snapshot giá.
Cart & ordering | orders | Đơn hàng và snapshot địa chỉ | 3.2 | Đã hoàn thành | Checkout transaction tạo order/order items/payment, tính lại phí/giá server và idempotency key.
Cart & ordering | order_items | Chi tiết món trong đơn | 3.2 | Đã hoàn thành | Checkout transaction tạo order/order items/payment, tính lại phí/giá server và idempotency key.
Cart & ordering | order_item_toppings | Topping trong đơn | 3.2 | Đã hoàn thành | Checkout transaction tạo order/order items/payment, tính lại phí/giá server và idempotency key.
Cart & ordering | order_status_history | Lịch sử trạng thái đơn | 3.3 | Đã hoàn thành | Restaurant state machine PENDING -> CONFIRMED -> PREPARING -> READY_FOR_PICKUP và reject.
Delivery | deliveries | Thông tin chuyến giao | 4.2 | Chưa thực hiện
Delivery | delivery_status_history | Lịch sử giao hàng | 4.2 | Chưa thực hiện
Delivery | shipper_locations | Vị trí GPS shipper | 4.2, 4.3 | Chưa thực hiện
Delivery | delivery_assignments | Phân công đơn giao | 4.1, 4.2 | Chưa thực hiện
Payment & invoice | payments | Thanh toán của đơn | 4.4 | Chưa thực hiện
Payment & invoice | payment_transactions | Giao dịch/callback thanh toán | 4.4 | Chưa thực hiện
Payment & invoice | cod_transactions | Thu hộ COD | 4.4 | Chưa thực hiện
Payment & invoice | invoices | Hóa đơn | 4.5 | Chưa thực hiện
Promotion & engagement | promotions | Mã/chiến dịch khuyến mãi | 2.5 | Đã hoàn thành | Promotion CRUD/validation/usage, banners public và favorites restaurant/menu item.
Promotion & engagement | promotion_usage | Lượt sử dụng khuyến mãi | 2.5 | Đã hoàn thành | Promotion CRUD/validation/usage, banners public và favorites restaurant/menu item.
Promotion & engagement | restaurant_reviews | Đánh giá nhà hàng | 4.6 | Chưa thực hiện
Promotion & engagement | shipper_reviews | Đánh giá shipper | 4.6 | Chưa thực hiện
Promotion & engagement | favorite_restaurants | Nhà hàng yêu thích | 2.5 | Đã hoàn thành | Promotion CRUD/validation/usage, banners public và favorites restaurant/menu item.
Promotion & engagement | favorite_menu_items | Món ăn yêu thích | 2.5 | Đã hoàn thành | Promotion CRUD/validation/usage, banners public và favorites restaurant/menu item.
Communication | notifications | Thông báo in-app/email | 4.6, 5.3 | Chưa thực hiện
Communication | notification_preferences | Tùy chọn nhận thông báo | 4.6 | Chưa thực hiện
Communication | chat_sessions | Phiên chat theo đơn | 4.6 | Chưa thực hiện
Communication | chat_messages | Tin nhắn chat | 4.6 | Chưa thực hiện
Support | support_tickets | Yêu cầu hỗ trợ | 4.6 | Chưa thực hiện
Support | support_messages | Trao đổi xử lý ticket | 4.6 | Chưa thực hiện
Order exception | order_cancellations | Hủy đơn và lý do | 4.7 | Chưa thực hiện
Order exception | refunds | Hoàn tiền | 4.7 | Chưa thực hiện
Wallet | wallets | Ví khách hàng | 4.7 | Chưa thực hiện
Wallet | wallet_transactions | Giao dịch ví | 4.7 | Chưa thực hiện
Settlement | shipper_earnings | Thu nhập shipper | 4.8 | Chưa thực hiện
Settlement | shipper_withdrawals | Rút tiền shipper | 4.8 | Chưa thực hiện
Settlement | restaurant_settlements | Đối soát nhà hàng | 4.8 | Chưa thực hiện
Settlement | restaurant_commissions | Hoa hồng nền tảng | 4.8 | Chưa thực hiện
Audit & auth | audit_logs | Lịch sử thao tác trong web | 1.5, 6.3 | Đang thực hiện | Log thao tác lưu trong web/database
Audit & auth | refresh_tokens | Refresh token dạng hash | 1.4 | Đã hoàn thành | Đã có repository/service và test auth
Audit & auth | password_reset_tokens | Token đặt lại mật khẩu | 1.5 | Đã hoàn thành | Đã có repository/service và test auth
Audit & auth | email_verification_tokens | Token xác thực email | 1.5 | Đã hoàn thành | Đã có repository/service và test auth
Audit & auth | login_history | Lịch sử đăng nhập thành công/thất bại | 1.4 | Đã hoàn thành | Đã có repository/service và test auth
Jobs & exchange | import_jobs | Theo dõi import | 5.1 | Chưa thực hiện
Jobs & exchange | export_jobs | Theo dõi export | 5.2 | Chưa thực hiện
Jobs & exchange | background_jobs | Hàng đợi tác vụ nền | 5.3 | Chưa thực hiện
Discovery | banners | Banner hiển thị trên catalog | 2.5, 2.7 | Đã hoàn thành | Promotion CRUD/validation/usage, banners public và favorites restaurant/menu item.; Upload ảnh JPEG/PNG/WebP, lưu an toàn, editor crop khung vuông/rotate/zoom/reset và object-fit.
Discovery | search_history | Lịch sử tìm kiếm khách | 2.4 | Đã hoàn thành | Catalog search/filter/sort/pagination cho restaurant/menu item và search_history cho customer.
Delivery | delivery_zones | Khu vực/phí giao hàng | 4.2 | Chưa thực hiện
Platform | system_settings | Cấu hình phí, thuế, commission | 6.3 | Chưa thực hiện

## Yeu cau
MA TRẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUNG VÀ ĐỀ TÀI FOOD DELIVERY
Nhóm yêu cầu | Nội dung cần đáp ứng | Plan ID | Mức đáp ứng trong kế hoạch | Căn cứ SQL / bàn giao
Tài khoản | Đăng ký/đăng nhập, JWT, refresh token, reset mật khẩu | 1.4, 1.5 | Đã hoàn thành nền tảng | users, refresh_tokens, password_reset_tokens, login_history
Phân quyền | Ít nhất 3 vai trò; đề tài dùng ADMIN/RESTAURANT/SHIPPER/CUSTOMER | 1.5, 1.7 | Đã hoàn thành nền tảng | roles, permissions, role_permissions
CRUD & tra cứu | CRUD có tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang | 2.1-2.5, 3.1-3.4 | Đã đưa vào kế hoạch | restaurant_*, menu_*, carts, orders
Ảnh & icon | Chọn/upload/thay/xóa; toolbar crop, xoay, zoom, căn khung/reset; hiển thị đồng đều và không méo ảnh | 2.7, 6.1 | Đã đưa vào kế hoạch | restaurant_images, restaurant_categories.image_url, menu_items.image_url, users.avatar_url, banners.image_url
Giao diện & design system | Tailwind CSS, token màu, bố cục, typography, spacing và component dùng chung; responsive theo nghiệp vụ giao đồ ăn | 1.7, 2.7, 3.4 | Đã hoàn thành nền tảng | UI tĩnh đăng nhập/đăng ký/hồ sơ cho 4 vai trò; mở rộng workflow ở 2.7 và 3.4
Import/export/PDF | Excel/CSV, hóa đơn PDF, báo cáo và job lớn | 4.5, 5.1-5.3 | Đã đưa vào kế hoạch | invoices, import_jobs, export_jobs, background_jobs
Audit & dữ liệu | Ai làm gì, lúc nào; soft-delete; snapshot/versioning cơ bản | 1.5, 1.6, 3.2, 6.3 | Đang làm | Đã phủ auth/profile/address/restaurant; order snapshots và system audit nâng cấp ở 3.2/6.3
Thông báo & job | Email/in-app notification, hàng đợi tác vụ lâu | 4.6, 5.3 | Đã đưa vào kế hoạch | notifications, notification_preferences, background_jobs
API tài liệu | OpenAPI/Swagger đầy đủ và Postman collection | 8.3 | Đã đưa vào kế hoạch | Toàn bộ API
Kiểm thử | Unit service, integration API, E2E, coverage mục tiêu 30-40% | 3.5, 7.1-7.3, 9.1 | Đang làm | Đã có 54 kiểm tra foundation, auth, RBAC, customer/address, validation, service và controller nhà hàng; integration/E2E làm tiếp
Triển khai | Docker Compose và CI/CD build-test-deploy | 8.1, 8.2 | Đã đưa vào kế hoạch | API + MySQL + Redis + MailHog
Bảo mật & hiệu năng | SQLi/XSS/CSRF, rate limit, CORS, cache Redis, seed >= 2.000 | 2.6, 6.1, 6.2 | Đã đưa vào kế hoạch | Validation, Redis, seed
Giám sát | Structured logging và health check | 1.3, 6.3 | Đang làm | Đã có /health, /health/live, /health/ready; structured logs và system_settings làm ở 6.3
Bàn giao | SRS, ERD, use case/flow, kiến trúc, hướng dẫn, video 5-10 phút | 1.1, 8.3-8.5, 9.3 | Đang làm | Bộ hồ sơ nộp
Food Delivery core | Nhà hàng, menu, khách đặt món, nhà hàng xác nhận, shipper giao, COD/online | 2.1-4.4 | Đang làm | Đã triển khai API hồ sơ nhà hàng; menu, order, delivery, payment làm tiếp
Realtime/GPS | Realtime thay đổi trạng thái và GPS tracking | 4.2, 4.3, 6.2, 9.1 | Đã đưa vào kế hoạch | delivery_status_history, shipper_locations